## Checkliste
CHECKLISTE BÜROUMZUG
Tipps zur Planung und Organisation eines Büroumzugs
Nr. | Phase | Aufgabe | Status | Verantwortlich | Frist | Notizen
1 | Langfristige Vorbereitung | Kündigen Sie rechtzeitig den Mietvertrag für die bisherigen Räumlichkeiten. | Offen
2 | Langfristige Vorbereitung | Vereinbaren Sie, was mit fest eingebauten Möbeln oder Gegenständen (z. B. Küche, Schränke) geschehen soll. | Offen
3 | Langfristige Vorbereitung | Unterschreiben Sie den neuen Mietvertrag. | Offen
4 | Langfristige Vorbereitung | Muss im alten oder im neuen Objekt renoviert werden? Welcher Aufwand an Zeit und Kosten ist zu erwarten? | Offen
5 | Langfristige Vorbereitung | Legen Sie den Umzugstermin fest. | Offen
6 | Langfristige Vorbereitung | Fertigen Sie eine umfangreiche Inventarliste an. | Offen
7 | Langfristige Vorbereitung | Ein Umzug ist eine gute Gelegenheit zum Aussortieren. Selektieren Sie sorgfältig Büromöbel und Büroausstattung. | Offen
8 | Langfristige Vorbereitung | Prüfen Sie die vorhandenen Transportwege, Rangierflächen, und den verfügbaren Platz zum Einpacken. Auch Zufahrtshöhen, Brandschutzbestimmunen und Belastbarkeit der Fahrstühle sollten geprüft werden. | Offen
9 | Langfristige Vorbereitung | Haben Sie sperrige oder schwere Gegenstände, beispielsweise Maschinen oder Tresore zu transportieren? Dieser erfordern einen Spezialtransport. Sprechen Sie rechtzeitig mit Ihrem Umzugsunternehmen darüber. | Offen
10 | Kommunikation mit den Mitarbeitenden | Binden Sie die Mitarbeitenden in den Umzug ein. So können Sie Angst vor Veränderungen und Kritik am Neuen am ehesten entgegenwirken. | Offen
11 | Kommunikation mit den Mitarbeitenden | Benennen Sie einen Umzugsbeauftragten/ eine Umzugsbeauftragte oder ein Umzugsteam aus VertreterInnen mehrerer Abteilungen. | Offen
12 | Kommunikation mit den Mitarbeitenden | Kommunizieren Sie regelmäßig über den Stand der Umzugsvorbereitungen. Kommunizieren Sie auch die Vorteile des neuen Standortes. | Offen
13 | Kommunikation mit KundInnen und PartnerInnen | Melden Sie den Umzug rechtzeitig an Strom- und Gasversorger. | Offen
14 | Kommunikation mit KundInnen und PartnerInnen | Bestellen Sie Telefon- und Internetanschluss. | Offen
15 | Kommunikation mit KundInnen und PartnerInnen | Informieren Sie KundInnen, LieferantInnen, GeschäftspartnerInnen, über die neuen Kontaktdaten. | Offen
16 | Kommunikation mit KundInnen und PartnerInnen | Benachrichtigen Sie wichtige Ämter und Behörden: Finanzamt, Gewerbeamt, Sozialversicherungsträger, Berufsgenossenschaft, IHK, Steuerberater, Banken und Versicherungen, Agentur für Arbeit. Lassen Sie den Handelsregistereintrag anpassen. | Offen
17 | Kommunikation mit KundInnen und PartnerInnen | Stellen Sie einen Nachsendeauftrag bei der Post. | Offen
18 | Kommunikation mit KundInnen und PartnerInnen | Drucken Sie Visitenkarten, Briefpapier und Stempel mit der neuen Adresse. | Offen
19 | Kommunikation mit KundInnen und PartnerInnen | Lassen Sie evtl. Aufkleber für Broschüren etc. anfertigen. | Offen
20 | Kommunikation mit KundInnen und PartnerInnen | Kündigen Sie die neue Adresse auf der Webseite sowie in der E-Mail Signatur an. | Offen
21 | Vorbereitungen in den neuen Räumen | Sind Steckdosen und Telefonanschlüsse in ausreichender Anzahl vorhanden? Eventuell müssen weitere Anschlüsse gelegt werden. | Offen
22 | Vorbereitungen in den neuen Räumen | Machen Sie aufgrund einer schematischen Zeichnung detaillierte Möbelstellpläne. | Offen
23 | In den Startlöchern. Kurz vor dem Umzug | Erstellen Sie vor der Übernahme der neuen Räume ein Schadensprotokoll. | Offen
24 | In den Startlöchern. Kurz vor dem Umzug | Lassen Sie die neuen Büroräume reinigen. | Offen
25 | In den Startlöchern. Kurz vor dem Umzug | Melden Sie das Unternehmen am neuen Standort an. | Offen
26 | In den Startlöchern. Kurz vor dem Umzug | Kommunizieren Sie den Umzug über die Presse und über Social Media Kanäle. | Offen
27 | In den Startlöchern. Kurz vor dem Umzug | Veranlassen Sie, dass am Tag vor dem Umzug die EDV-Anlagen fachgerecht für den Transport vorbereitet werden. | Offen
28 | In den Startlöchern. Kurz vor dem Umzug | Beim Umzug von Leasinggeräten muss die Zustimmung des Leasinggebers eingeholt werden. Kleben Sie auf EDV, Drucker, Telefone, Fax- und Kopiergeräte die genaue Zieladresse, damit eine eindeutige Zuordnung erfolgen kann. | Offen
29 | In den Startlöchern. Kurz vor dem Umzug | Lassen Sie die Umzugskartons sorgfältig beschriften. Dabei ist es wichtig, sich an die vorher festgelegte Raumaufteilung zu halten und die jeweiligen Raumbezeichnungen zu verwenden. | Offen
30 | In den Startlöchern. Kurz vor dem Umzug | Nicht vergessen: Rechtzeitig alle Schlüssel von den Mitarbeitenden einsammeln. | Offen
31 | Es geht los! Am Umzugstag | Reservieren Sie die Aufzüge für das Umzugsteam. Das gewährleistet einen reibungslosen und zeitgerechten Ablauf. | Offen
32 | Es geht los! Am Umzugstag | Wenn Sie die Kartons gleich am ersten Tag nach dem Umzug auspacken, können die Inhalte direkt verstaut und die Kartonage wieder abgeholt werden. | Offen
33 | Es geht los! Am Umzugstag | Bereiten Sie einen Imbiss und Getränke für das Umzugsteam vor. | Offen
34 | Es geht los! Am Umzugstag | Jetzt können Sie feiern: Begrüßen Sie mit einem kleinen Einstand die neuen NachbarnInnen und feiern Sie gemeinsam mit der Belegschaft den erfolgreichen Umzug. | Offen
Quelle: coneon GmbH, Checkliste Büroumzug (PDF, 3 Seiten). Wortlaut unverändert übernommen.

## Fortschritt
FORTSCHRITT
Wird automatisch aus dem Tabellenblatt "Checkliste" berechnet. Keine Eingaben nötig.
Phase | Aufgaben | Erledigt | In Arbeit | Offen | Entfällt | Fortschritt
Langfristige Vorbereitung | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0%
Kommunikation mit den Mitarbeitenden | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0%
Kommunikation mit KundInnen und PartnerInnen | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0%
Vorbereitungen in den neuen Räumen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0%
In den Startlöchern. Kurz vor dem Umzug | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0%
Es geht los! Am Umzugstag | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0%
Gesamt | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0%
Hinweis: "Fortschritt" = Erledigt geteilt durch Aufgaben abzüglich der als "Entfällt" markierten Punkte.